## Garde
A
APOCAL'IPSSI
CADRAGE MATINAL · ARTEFACT 7 SUR 7
Sprint Backlog
Décomposition technique du Sprint 1 d'EduTutor IA (lundi 14h-18h)
Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum
Auteur : Mohamed Amine EL AFRIT · Licence CC BY-NC-SA 4.0

## Identification
IDENTIFICATION DU DOCUMENT
À compléter par l'équipe avant chaque remise
Équipe n° | 25
Membres | Mazen RADI , Yoni DESERBAIX , Melvyn BLANCHI , Rizlène BERRAG , Anass HOUDZI , Tahina HONI RIKA
Sprint concerné | Sprint 7
Version | v4
Date de remise | 02/07/2026 à 14h00
Statut | Mis à jour J4
💡 Convention de nommage du fichier :
equipe-XX-nom-document-vY.Z.xlsx (ex. equipe-03-product-backlog-v1.0.xlsx)

## Historique sprint backlog
SPRINT BACKLOG : Historique sprint backlog
Historique cumulé des tâches Sprint 1 + perturbations J2/J3/J4
📋 MÉTADONNÉES DU SPRINT
Numéro de sprint | Sprint 1 à Sprint 7
Date | 02/07/2026 , 14h00 à 18h00
Équipe (n personnes) | 6 personnes
Capacité totale | 6 × 4 h = 24 h-pers
Vélocité cible (SP) | Historique cumulé — estimations mises à jour après J2/J3/J4
Objectif sprint | Conserver l’historique des tâches réalisées, en cours et ajoutées suite aux perturbations J2, J3 et J4.
Scrum Master | Rizlène BERRAG
Product Owner | Murielle MAKIKA
💡 OBJECTIF | Décomposer chaque story tirée du Product Backlog en tâches techniques fines (1-3h), avec assignation et estimation. Mis à jour en daily.
📐 FORMAT | 3 à 5 tâches par user story. Estimation en heures (pas SP, trop grossier pour 1 sprint court). Restant mis à jour à chaque daily.
✅ BON | « T-01.2 Endpoint POST /api/signup avec validation email + mdp ≥ 8 car · Assigné : Léa · Estim 2h »
❌ À ÉVITER | « Faire l'inscription » (pas de tâche atomique, ni assigné, ni estimable)
US | ID tâche | Tâche technique | Assigné | Estim. (h) | Restant (h) | Statut
US-01 | T-01.1 | Modèle User Django (extension AbstractUser) + migration | Mazen | 1 | 1 | Todo
US-01 | T-01.2 | Sérialiseur DRF + endpoint POST /api/signup avec validation email + mdp ≥ 8 car | Melvyn | 2 | 2 | Todo
US-01 | T-01.3 | Page React /signup (formulaire + validation client + appel API + redirect) | Yoni | 3 | 3 | Todo
US-01 | T-01.4 | Tests pytest endpoint + Vitest composant React | Rizlène | 1 | 1 | In Progress
US-01 | T-01.5 | Rédiger les critères d’acceptation de l’inscription + vérifier cohérence avec Persona | Mazen | 1 | 1 | Todo
US-02 | T-02.1 | Modèle Course Django (user FK, title, content, source) + migration | Mazen | 1 | 1 | Todo
US-02 | T-02.2 | Endpoint POST /api/courses (PDF upload ≤ 5 Mo) + extraction texte (PyPDF2) | Anass | 3 | 3 | Todo
US-02 | T-02.3 | Endpoint POST /api/courses (texte ≥ 200 car) + validation | Rizlène | 1 | 0 | Done
US-02 | T-02.4 | Page React /upload (dropzone + textarea + sélecteur méthode + appel API) | Tahina | 3 | 3 | Todo
US-02 | T-02.5 | Tests pytest + Vitest + ajout README section upload | Rizlène | 1 | 0 | Done
US-02 | T-02.6 | Vérifier cohérence Upload cours entre Story Map, Product Backlog et Release Planning | Melvyn | 1 | 1 | Todo
J2 | T-J2.1 | Définir le protocole de benchmark : même cours, 5 runs, 3 modèles, p50/p95 | Rizlène | 1 | 1 | Todo
J2 | T-J2.2 | Benchmarker le modèle actuel llama3.1:8b | Mazen | 1 | 1 | Todo
J2 | T-J2.3 | Benchmarker deux alternatives : llama3.2:3b et phi3:mini | Anass | 2 | 2 | Todo
J2 | T-J2.4 | Faire noter la qualité subjective /5 par 3 testeurs | Tahina | 1 | 1 | Todo
J2 | T-J2.5 | Rédiger l’ADR J2 : contexte, options, décision, conséquences | Melvyn | 1 | 1 | Todo
J2 | T-J2.6 | Bascule du modèle retenu dans la config ou justification de non-action | Yoni | 1 | 1 | Todo
J2 | T-J2.7 | Ré-estimer les stories impactées avant/après perturbation J2 | Rizlène | 1 | 1 | Todo
J3 | T-J3.1 | Rédiger le jeu de tests adversariaux : 5 prompts variés + attendu avant/après | Tahina | 1 | 1 | Todo
J3 | T-J3.2 | Ajouter au moins 1 test adversarial automatisé dans pytest / CI | Rizlène | 1 | 1 | Todo
J3 | T-J3.3 | Séparer explicitement les instructions système et le contenu utilisateur dans le prompt | Yoni | 2 | 2 | Todo
J3 | T-J3.4 | Ajouter une instruction défensive contre les injections dans le system prompt | Mazen | 1 | 1 | Todo
J3 | T-J3.5 | Ajouter une validation post-LLM : 4 options distinctes + 1 bonne réponse obligatoire | Anass | 2 | 2 | Todo
J3 | T-J3.6 | Tester les 5 attaques après patch et vérifier qu’elles sont neutralisées | Melvyn | 1 | 1 | Todo
J3 | T-J3.7 | Rédiger la note de sécurité : diagnostic, stratégie défensive, limites résiduelles | Rizlène | 1 | 1 | Todo
J3 | T-J3.8 | Mettre à jour la DoD sécurité / vérifier conformité avec les critères d’acceptation J3 | Melvyn | 1 | 1 | Todo
J4-a11y | T-J4.1 | Réaliser un audit RGAA rapide : contrastes, navigation clavier, focus visible | Tahina | 2 | 2 | Todo
J4-a11y | T-J4.2 | Corriger les contrastes et rendre les boutons/formulaires accessibles clavier | Yoni | 3 | 3 | Todo
J4-a11y | T-J4.3 | Ajouter labels, alt text et structure sémantique pour lecteur d’écran | Rizlène | 2 | 2 | Todo
J4-i18n | T-J4.4 | Externaliser les textes de l’interface dans des fichiers de langue FR/EN/ES | Melvyn | 3 | 3 | Todo
J4-i18n | T-J4.5 | Ajouter un sélecteur de langue dans l’interface | Yoni | 2 | 2 | Todo
J4-i18n | T-J4.6 | Ajouter un paramètre de langue pour que le LLM génère les quiz dans la langue choisie | Anass | 3 | 3 | Todo
J4-scale | T-J4.7 | Réaliser un test de charge simple sur génération de quiz et navigation | Mazen | 2 | 2 | Todo
J4-scale | T-J4.8 | Proposer une architecture scalable : cache, file d’attente LLM, autoscaling | Mazen | 2 | 2 | Todo
J4-scale | T-J4.9 | Ajouter un fournisseur LLM de secours ou rédiger un ADR de résilience | Anass | 2 | 2 | Todo
J4-risk | T-J4.10 | Relier les risques prioritaires à des actions préventives dans le backlog | Rizlène | 1 | 1 | Todo
J4-pilotage | T-J4.11 | Mettre à jour burndown et burnup avec le nouveau périmètre J4 | Rizlène | 2 | 2 | Todo
J4-doc | T-J4.12 | Vérifier cohérence entre personas, story map, product backlog et release planning | Melvyn | 1 | 1 | Todo
TOTAL |  | 36 h estimées après perturbations J2 + J3 + J4 · capacité initiale 24 h-pers · dépassement de 12 h à arbitrer en équipe |  | 36 | 34
📌 STATUTS
Todo | Tâche pas encore commencée
In Progress | Tâche en cours (1 seule par personne idéalement)
Blocked | Tâche bloquée, à remonter en daily
Done | Tâche terminée et validée

## Next sprint backlog J4
SPRINT BACKLOG : NEXT SPRINT BACKLOG · SPRINT 7
Jeudi PM 14h00 – 18h00 · objectif J4 : RGAA + i18n + scalabilité + risques + pilotage
📋 MÉTADONNÉES DU SPRINT
Numéro de sprint | Sprint 7
Date | 02/07/2026 , 14h00 à 18h00
Équipe (n personnes) | 6 personnes
Capacité totale | 6 × 4 h = 24 h-pers
Vélocité cible (SP) | 20 à 25 SP estimés sur les axes RGAA, i18n, scalabilité et risques
Objectif sprint | Préparer le passage à l’échelle d’EduTutor IA : accessibilité RGAA, internationalisation, scalabilité, analyse de risques et pilotage burndown/burnup.
Scrum Master | Rizlène BERRAG
Product Owner | Murielle MAKIKA
💡 OBJECTIF | Décomposer chaque story tirée du Product Backlog en tâches techniques fines (1-3h), avec assignation et estimation. Mis à jour en daily.
📐 FORMAT | 3 à 5 tâches par user story. Estimation en heures (pas SP, trop grossier pour 1 sprint court). Restant mis à jour à chaque daily.
✅ BON | « T-01.2 Endpoint POST /api/signup avec validation email + mdp ≥ 8 car · Assigné : Léa · Estim 2h »
❌ À ÉVITER | « Faire l'inscription » (pas de tâche atomique, ni assigné, ni estimable)
US | ID tâche | Tâche technique | Assigné | Estim. (h) | Restant (h) | Statut
J4-a11y | T-J4.1 | Réaliser un audit RGAA rapide : contrastes, navigation clavier, focus visible | Tahina | 2 | 2 | Todo
J4-a11y | T-J4.2 | Corriger les contrastes et rendre les boutons/formulaires accessibles clavier | Yoni | 3 | 3 | Todo
J4-a11y | T-J4.3 | Ajouter labels, alt text et structure sémantique pour lecteur d’écran | Rizlène | 2 | 2 | Todo
J4-i18n | T-J4.4 | Externaliser les textes de l’interface dans des fichiers de langue FR/EN/ES | Melvyn | 3 | 3 | Todo
J4-i18n | T-J4.5 | Ajouter un sélecteur de langue dans l’interface | Yoni | 2 | 2 | Todo
J4-i18n | T-J4.6 | Ajouter un paramètre de langue pour que le LLM génère les quiz dans la langue choisie | Anass | 3 | 3 | Todo
J4-scale | T-J4.7 | Réaliser un test de charge simple sur génération de quiz et navigation | Mazen | 2 | 2 | Todo
J4-scale | T-J4.8 | Proposer une architecture scalable : cache, file d’attente LLM, autoscaling | Mazen | 2 | 2 | Todo
J4-scale | T-J4.9 | Ajouter un fournisseur LLM de secours ou rédiger un ADR de résilience | Anass | 2 | 2 | Todo
J4-risk | T-J4.10 | Relier les risques prioritaires à des actions préventives dans le backlog | Rizlène | 1 | 1 | Todo
J4-pilotage | T-J4.11 | Mettre à jour burndown et burnup avec le nouveau périmètre J4 | Rizlène | 2 | 2 | Todo
J4-doc | T-J4.12 | Vérifier cohérence entre personas, story map, product backlog et release planning | Melvyn | 1 | 1 | Todo
TOTAL |  | 25 h estimées pour le next sprint · périmètre J4 : accessibilité RGAA, i18n, scalabilité, risques et pilotage |  | 25 | 25
📌 STATUTS
Todo | Tâche pas encore commencée
In Progress | Tâche en cours (1 seule par personne idéalement)
Blocked | Tâche bloquée, à remonter en daily
Done | Tâche terminée et validée

## Burndown Sprint 1
BURNDOWN : SPRINT 1
Trajectoire des heures restantes lundi 14h00 → 18h00 (sprint de 4h)
💡 BURNDOWN vs BURNUP | Le BURNDOWN trace les h-pers restantes au cours du sprint (descendant). Burnup = livré cumulé (montant). Pour 1 sprint court, burndown est plus actionnable.
📐 LECTURE | Idéal : 36 h estimées après perturbations J2 + J3 · capacité initiale 24 h-pers · dépassement de 12 h à arbitrer en équipe
Moment du sprint | Heure restante (idéal) | Heure restante (réel) | Δ réel-idéal | Commentaire
14h00, Début sprint | 18 | 18 | 0 | Début sprint, toutes tâches en Todo
15h00, Daily intermédiaire | 13.5 | [à compléter] |  | 1/4 du sprint écoulé
16h00, Mi-sprint | 9 | [à compléter] |  | Mi-sprint, point de vigilance
17h00, Avant clôture | 4.5 | [à compléter] |  | Dernière heure, finition tests
18h00, Fin sprint / Review | 0 | [à compléter] |  | Sprint Review + démo PO
📊 INSÉRER UN GRAPHIQUE | Sélectionnez les colonnes Moment / Idéal / Réel puis Excel : Insertion > Graphique en courbes. 2 séries (Idéal en pointillés, Réel en plein). L'écart visualise la dérive du sprint.
📈 LECTURE DE LA COURBE
Réel ≈ Idéal | Sprint sous contrôle, vélocité conforme à l'estimation
Réel > Idéal | Retard, réfléchir en daily à un re-planning ou retrait d'une tâche non critique
Réel < Idéal | Avance, possibilité de tirer une tâche supplémentaire du Product Backlog
Courbe plate | Tâches bloquées, escalader immédiatement avec le Scrum Master

## Auto-évaluation
✅ Grille d'auto-évaluation
À remplir par l'équipe avant soumission au PO
Critère qualité | Auto-évaluation | Commentaire / preuve
Métadonnées sprint complètes (numéro, date, équipe, capacité, vélocité cible, objectif, SM/PO) | ✅ Oui | Numéro équipe, date, capacité, objectif sprint et PO renseignés.
Stories engagées tirées du Product Backlog avec leur ID (US-XX) | ✅ Oui | US-01 et US-02 reprises depuis le Product Backlog.
Chaque story est décomposée en 3-5 tâches techniques atomiques (1-3 h chacune) | ☐ Oui ✅ Partiel | US-01 est découpée en 5 tâches. US-02 contient 6 tâches avec une tâche de cohérence documentaire ajoutée.
Chaque tâche a un ID (T-XX.Y) et un libellé clair et actionnable | ✅ Oui | Toutes les tâches ont un ID T-XX.Y et un intitulé actionnable.
Chaque tâche est assignée à une personne (pas de tâche orpheline) | ✅ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Toutes les tâches sont assignées à un membre de l’équipe.
Estimation horaire totale ≤ capacité du sprint (marge raisonnable conservée) | ✅ Oui ☐ Partiel ☐ Non | 18h estimées pour 24h de capacité, marge de 6hconservée.
Burndown initialisé avec heures idéales par moment du sprint | ✅ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Burndown initialisé de 18h à 0h sur 4h de sprint.
Burndown mis à jour à chaque daily (colonne Réel renseignée) | ☐ Oui ✅ Partiel ☐ Non | Première ligne renseignée, les autres seront mises à jour pendant le sprint.
Sprint Review programmée en fin de sprint avec démo PO | ✅ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Review prévue à 18h avec démonstration PO.
Le Sprint Backlog a été co-construit en Sprint Planning (toutes les voix entendues) | ✅ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Répartition proposée et à valider collectivement en Sprint Planning.