## Garde
A
APOCAL'IPSSI
CADRAGE MATINAL ·
Matrice de Risque
Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum
Auteur : Mohamed Amine EL AFRIT · Licence CC BY-NC-SA 4.0

## Identification
IDENTIFICATION DU DOCUMENT
À compléter par l'équipe avant chaque remise
Équipe n° | 25
Membres | Mazen RADI , Yoni DESERBAIX , Melvyn BLANCHI , Rizlène BERRAG , Anass HOUDZI , Tahina HONI RIKA
Sprint concerné | Sprint 7
Version | v1
Date de remise | 02.07.2026
Statut | Perturbation J4
💡 Convention de nommage du fichier :
equipe-XX-nom-document-vY.Z.xlsx (ex. equipe-03-product-backlog-v1.0.xlsx)

## Matrice de risque
ID | Risque | Probabilité (1-5) | Impact (1-5) | Priorité (P×I) | Action préventive | Élément du Backlog
R1 | Non-conformité au RGAA empêchant l'utilisation par des personnes en situation de handicap | 4 | 5 | 20 (Critique) | Réaliser un audit RGAA, corriger les contrastes, navigation clavier et compatibilité lecteur d'écran | [a11y] Audit RGAA + corrections d'accessibilité
R2 | Saturation des serveurs lors des périodes d'examens (forte montée en charge) | 4 | 5 | 20 (Critique) | Effectuer des tests de charge, mettre en place un système de cache et prévoir une architecture scalable | [scale] Tests de charge + cache + optimisation
R3 | Traductions incomplètes ou mauvaise génération des quiz dans une autre langue | 3 | 4 | 12 (Élevé) | Externaliser tous les textes et tester les traductions avec plusieurs langues | [i18n] Internationalisation de l'interface
R4 | Dépendance à un seul fournisseur LLM (panne ou indisponibilité) | 3 | 5 | 15 (Critique) | Prévoir un fournisseur LLM secondaire (fallback automatique) | [scale] Fournisseur LLM de secours
R5 | Augmentation du coût des API IA avec la croissance du nombre d'utilisateurs | 3 | 4 | 12 (Élevé) | Suivre la consommation des API et privilégier les modèles locaux lorsque c'est possible | Monitoring des coûts IA
R6 | Temps de génération des quiz supérieur à 15 secondes | 3 | 4 | 12 (Élevé) | Benchmark des modèles LLM et optimisation du modèle utilisé | Optimisation des performances LLM
R7 | Faible adoption par les enseignants à cause d'une interface trop complexe | 2 | 4 | 8 (Moyen) | Simplifier l'interface et réaliser des tests utilisateurs | Amélioration UX Enseignant