## Garde
A
APOCAL'IPSSI
CADRAGE MATINAL · ARTEFACT 4 SUR 7
Story Map
Carte 2D du produit EduTutor IA, activités utilisateur × niveaux MoSCoW
Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum
Auteur : Mohamed Amine EL AFRIT · Licence CC BY-NC-SA 4.0

## Identification
IDENTIFICATION DU DOCUMENT
À compléter par l'équipe avant chaque remise
Équipe n° | 25
Membres | Mazen RADI , Yoni DESERBAIX , Melvyn BLANCHI , Rizlène BERRAG , Anass HOUDZI , Tahina HONI RIKA
Sprint concerné | Sprint 1 / Perturbation J1
Version | v2.0
Date de remise | 29/06/2026 14h00
Statut | Draft
💡 Convention de nommage du fichier :
equipe-XX-nom-document-vY.Z.xlsx (ex. equipe-03-product-backlog-v1.0.xlsx)

## Story Map
STORY MAP : EDUTUTOR IA
6 activités utilisateur × 4 niveaux MoSCoW
💡 OBJECTIF | Visualiser le scope d'EduTutor IA en 2D : qui fait quoi (colonnes) × quand (lignes). MVP en haut, abandonné en bas.
📐 FORMAT | 6 activités utilisateur en colonnes, 4 niveaux MoSCoW en lignes. Chaque cellule contient une story tagguée (US-XX) ou un placeholder à compléter.
✅ BON | « MVP / Uploader un cours : F2 Upload PDF ≤ 5 Mo ou texte ≥ 200 car. »
❌ À ÉVITER | « MVP / Uploader un cours : faire un super upload » (vague, non chiffré, intestable)
Niveau MoSCoW | 1. S'inscrire | 2. Uploader un cours | 3. Générer un quiz | 4. Passer le quiz | 5. Consulter résultats | 6. Gérer son compte (RGPD) | 7. Créer / gérer une classe | 8. Suivre les scores étudiants | 9. Accompagner les décrocheurs
MUST : MVP Release 1 | US-01 / F1 : créer un compte email + mot de passe avec Django Auth | US-02 / F2 : uploader un PDF ≤ 5 Mo ou saisir un texte ≥ 200 caractères | US-03 / F3 : générer automatiquement 10 QCM via LLM local Ollama | US-04 / F4 : répondre au quiz et soumettre ses réponses | US-05 / F5 : afficher le score /10 + détail bonnes/mauvaises réponses | US-06 / F6 : conserver l’historique des quiz par utilisateur | — | — | —
SHOULD : Release 2 | US-07 : Reset password par email avec lien valable 24h | US-08 : Bibliothèque personnelle multi-cours | US-09 : Choisir difficulté + nombre de questions entre 5 et 20 | US-10 : Timer optionnel par question | US-11 : Dashboard de progression par chapitre | US-12 : Export des données RGPD en JSON / CSV | US-25 : créer une classe de 28 étudiants | US-26 : consulter les scores des étudiants par quiz | US-27 : identifier les étudiants avec score faible
COULD : Release 2 | US-13 : Connexion Google / Apple OAuth | US-14 : Importer un cours depuis une URL | US-15 : Mode questions ouvertes avec correction LLM | US-16 : Mode flashcards type Anki | US-17 : Identification automatique des lacunes par chapitre | US-18 : Suppression compte + données RGPD | US-28 : importer une liste d’étudiants en CSV | US-29 : afficher une progression par chapitre | US-30 : envoyer un conseil personnalisé à un étudiant
WON'T (this time) | US-19 : SSO entreprise SAML/OIDC | US-20 : Source vidéo/audio avec transcription | US-21 : Compétition multi-joueurs | US-22 : Mode IA conversationnelle chatbot | US-23 : Stats temps réel collectives | US-24 : Personnalisation thème UI | US-31 : synchronisation Pronote / ENT | US-32 : statistiques temps réel établissement | US-33 : messagerie complète enseignant-étudiant
📌 LÉGENDE
MUST | Sans cette story, le produit n'a pas de sens. Engagement Sprint 1-5.
SHOULD | Important, à inclure si capacité disponible. Engagement Sprint 6-7.
COULD | Bonus apprécié si temps en surplus. Sprint 7 si la R1 a été vite.
WON'T | Décision EXPLICITE de ne pas faire cette release. À documenter.
✍️ À VOUS | Adaptez chaque cellule à VOTRE équipe : tag US-XX, ajout de stories supplémentaires (insertion de lignes), suppression des stories que vous ne reprenez pas.

## Auto-évaluation
✅ Grille d'auto-évaluation
À remplir par l'équipe avant soumission au PO
Critère qualité | Auto-évaluation | Commentaire / preuve
6 activités utilisateur clairement nommées en colonnes (axe parcours) | ✅ Oui ☐ Partiel ☐ Non
4 niveaux MoSCoW présents en lignes (MUST / SHOULD / COULD / WON'T) | ✅Oui ☐ Partiel ☐ Non
MVP MUST contient bien les 6 features F1-F6 imposées (vérifiable au Vision Board) | ✅Oui ☐ Partiel ☐ Non
SHOULD R2 contient au moins 3 stories alignées avec les 10 pistes Release 2 officielles | ✅Oui ☐ Partiel ☐ Non
COULD R2 contient au moins 3 stories nice-to-have crédibles | ✅Oui ☐ Partiel ☐ Non
WON'T contient au moins 2 stories explicitement reportées avec justification | ✅Oui ☐ Partiel ☐ Non
Chaque story est tagguée avec un ID (US-XX) pour traçabilité Product Backlog | ✅Oui ☐ Partiel ☐ Non
La Story Map a été co-créée en équipe (toutes les voix entendues, pas un solo) | ✅Oui ☐ Partiel ☐ Non
La cohérence MVP F1-F6 ↔ Vision Board ↔ Customer Journey est vérifiée | ✅Oui ☐ Partiel ☐ Non